Муниципальное казенное учреждение

ВИЛЮЙСКОЕ УЛУСНОЕ (РАЙОННОЕ) УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ

Муниципального района «Вилюйский улус (район)»

678200  г.Вилюйск, ул.Ярославского,6, тел/факс 43-4-08 uuovil@qmail.com

ОКПО 02123854, ОГРН 1021400642042, ИНН/КПП 1410001987/141001001

«05»  сентября  2014 г.  	                                                                          № 01-04/14-120 п. 5

П Р И К А З

# О проведении пилотного внедрения

# по внедрению эффективного контракта

образовательных учреждениях

МР «Вилюйский улус  (район)» РС (Я)

В соответствии с распоряжением Правительства РС (Я) от 22.05.2014 г. № 516-р «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты»), направленного на повышение эффективности системы образования и науки Республики Саха (Якутия)», приказываю:

- Утвердить перечень образовательных учреждений МР «Вилюйский улус (район) РС (Я) по апробации введения «эффективного контракта» согласно приложению № 1;

- Утвердить План мероприятий по введению эффективного контракта в образовательных учреждениях МР «Вилюйский улус (район)» РС (Я) согласно приложению № 2;

- Координатором введения эффективного контракта в  образовательных учреждений МР «Вилюйский улус (район)» РС (Я) определить начальника Службы управления персоналом и контроля МКУ «Вилюйское УУО» Афанасьеву В.И.

- Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

# Приложение № 1

# К приказу начальника МКУ «Вилюйское УУО»

# № ________ от «___»____________2014 г.

Перечень образовательных учреждений МР «Вилюйский улус (район) РС (Я)

по апробации введения «эффективного контракта»

- МБОУ «Вилюйская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Г.И. Чиряева»;

- МБОУ «Чочунская средняя общеобразовательная школа имени И.М. Гоголева»;

- МБДОУ ЦРР д/с «Куобахчаан»;

- МБДОУ ЦРР д/с «Аленушка» (при открытии нового юридического лица);

- МБОУ ДОД ДЦ «Кэскил».

# Приложение № 2

# К приказу начальника МКУ «Вилюйское УУО»

# № ________ от «___»____________2014 г.

# План мероприятий по введению эффективного контракта в образовательных учреждениях МР «Вилюйский улус (район)» РС (Я)

| # № | # Наименование мероприятия | # Ответственные исполнители | # Сроки реализации | # Вид НПА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Обсуждение в образовательных организациях доклада министра образования РС(Я) по теме «Модели и механизмы введения эффективного контракта» | # Руководители ОУ | # Январь - февраль 2014 г. | # Протоколы педагогических советов |
| # 2 | # Создание рабочей группы по организации работы, связанной с внедрением эффективного контракта. | # Администрация МР «Вилюйский улус (район)», МКУ «Вилюйское УУО» | # 1 квартал # 2014 г. | # Постановление Главы МР «Вилюйский улус (район)» |
| # 3 | Проведение разъяснительной работы по вопросам, связанным с внедрением эффективного контракта; | # МКУ «Вилюйское УУО», руководители ОУ, ДОУ, ДОД | # Постоянно |  |
| # 4 | # Утверждение пилотных образовательных организаций | # МКУ «Вилюйское УУО» | # Сентябрь 2014 г. | # Приказ начальника МКУ «Вилюйское УУО» |
| # 5 | # Внесение учредителем показателей качества и эффективности деятельности в муниципальное задание по оказанию организации услуги определенного типа | # МКУ «Вилюйское УУО» | # Сентябрь | # Постановление Главы МР «Вилюйский улус (район)» |
| # 6 | Разработка показателей эффективности деятельности педагогических работников пилотных образовательных учреждений для внедрения эффективного контракта; | # МКУ «Вилюйское УУО», руководители пилотных ОУ | # Сентябрь – декабрь |  |
| # 7 | Направление рекомендательного письма в пилотные образовательные учреждения. Утверждение показателей эффективности деятельности педагогических работников пилотных образовательных учреждений для внедрения эффективного контракта; | # МКУ «Вилюйское УУО» | # Декабрь 2014 г. |  |
| # 8 | Внесение изменений в локальные акты ОУ, обеспечивающих внедрение эффективного контракта; | # Руководители пилотных ОУ | # Октябрь – ноябрь 2014 г. | # Приказы |
| # 9 | Пересмотр Положений о системе оплаты труда | # МКУ «Вилюйское УУО» | # После вынесения Приказа МО РС(Я) |  |
| # 10 | # Информационное сопровождение, проведение разъяснительной работы в коллективах о процессе внедрения эффективного контракта | # Руководители пилотных ОУ | # Постоянно |  |
| # 11 | Уведомление работников о существенных изменениях условий трудового договора, в связи с внедрением эффективного контракта | # Руководители пилотных ОУ | # Не позднее 01.11.2014 г. |  |
| # 12 | Разработка и утверждение формы дополнительного соглашения к трудовому договору, включающего показатели эффективности деятельности педагогических работников | # МКУ «Вилюйское УУО», руководители пилотных ОУ | # Декабрь 2014 |  |
| # 13 | Проведение работы по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам с педагогическими работниками. | # МКУ «Вилюйское УУО» | # Январь 2015 г. |  |
| # 14 | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг. | # Руководители пилотных ОУ, # МКУ «Вилюйское УУО» | # Раз в квартал |  |
| # 15 | Подведение итогов апробации эффективного контракта за 2014-2015 учебный год | # Комиссия, МКУ «Вилюйское УУО», руководители ОУ | # Июнь 2015 г. | # Протокол |
| # 16 | Направление образовательным организациям улуса методических рекомендаций по введению эффективного контракта. | # МКУ «Вилюйское УУО» | # Июнь-июль 2015 г. | # Информационное письмо |